ОАО «Самарагаз» извещает о заключении 30.12.2013г. дополнительного соглашения к договору на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция газопровода низкого давления в с. Елховка от д.44 по ул. Пионерской до ШГРП-120 на ул. Советской». Содержание изменений:

1) изменить п. 3.1 и изложить в следующей редакции: «Срок выполнения работ по настоящему договору: до 30.06.2014г.».

2) изменить п. 7.1 и изложить в следующей редакции: «Настоящий договор действует с момента его подписания и прекращается 31.07.2014г.».

Приложение №1 к доп.согл №1 от 21.11.13г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ

Строительно-монтажных работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | Выполнение, % | Срок выполнения |
| 1 | строительство объекта | 20 | Июль 2013г. |
| 2 | строительство объекта | 20 | Ноябрь 2013г. |
| 3 | строительство объекта | 10 | Март 2014г. |
| 4 | строительство объекта | 10 | Апрель 2014г. |
| 5 | строительство объекта | 20 | Май 2014г. |
| 6 | строительство объекта | 15 | Июнь 2014г. |
| 7 | строительство объекта | 5 | Июль 2014г. |